INFORME

RÍO CACHAPOAL

PLAN DE INVERSIÓN 2011 A 2015

UNIDAD DE OBRAS FLUVIALES

DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS

INFORME TÉCNICO

I	Generalidades

Los ríos asociados a períodos de altas precipitaciones y deshielos constituyen los agentes geomorfológicos de mayor relevancia planetaria. Su acción modeladora del relieve, tanto erosiva como acumulativa, supera largamente la acción de glaciares, olas oceánicas y todos los otros agentes de erosión conocidos.

Es por lo anterior que, dependiendo de la intensidad y duración, este fenómeno ambiental se puede constituir en un potencial "riesgo natural", donde su acción comprende amplias áreas tanto urbanas como rurales, afectando a obras de infraestructura y asentamientos humanos, transformándose en situaciones habituales las inundaciones y pérdida de suelos agrícolas.

En la medida que continúa el desarrollo tanto urbano como rural y el emplazamiento de proyectos inmobiliarios en el área de influencia del río Cachapoal, aumenta la vulnerabilidad de la población residente y los riesgos para las inversiones en infraestructura y equipamiento.

Este informe tiene por objetivo indicar las necesidades de defensas fluviales en el río Cachapoal, sus costos estimados en la elaboración de proyectos de aquellas áreas hidráulicamente afectadas y del mismo modo se da a conocer el estado evolutivo que ha tenido la inversión pública en esta materia.

II	Antecedentes

II.1	Antecedentes de Inversión

La inversión en obras de defensas fluviales a nivel regional que se observa desde el año 1981 al año 2009, refleja una significativa variabilidad en el tiempo (Tabla N°1 y Gráfico N°1), variabilidad que puede estar asociada a disponibilidad presupuestaria, presencia de eventos extremos naturales (inundaciones) y a procesos de cambios administrativos en la competencia en materias fluviales.

Tabla N° 1

| CONSERVACION DE RIBERAS SEXTA REGION |  |
| --- | --- |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO SECTORIALES |  |
| AÑO 1981-2009 |  |
| AÑO | INVERSIÓN ANUAL (M$) |
| 1981 | 328.908 |
| 1982 | 723.822 |
| 1983 | 813.332 |
| 1984 | 687.052 |
| 1985 | 0 |
| 1986 | 609.502 |
| 1987 | 2.209.484 |
| 1988 | 1.985.710 |
| 1989 | 1.741.975 |
| 1990 | 1.428.888 |
| 1991 | 1.322.066 |
| 1992 | 1.284.547 |
| 1993 | 4.065.573 |
| 1994 | 3.915.818 |
| 1995 | 5.664.099 |
| 1996 | 4.006.447 |
| 1997 | 4.407.213 |
| 1998 | 3.512.375 |
| 1999 | 4.328.613 |
| 2000 | 4.118.096 |
| 2001 | 1.227.956 |
| 2002 | 1.094.861 |
| 2003 | 642.812 |
| 2004 | 564.957 |
| 2005 | 683.200 |
| 2006 | 1.651.227 |
| 2007 | 1.273.912 |
| 2008 | 3.618.425 |
| 2009 | 1.842.359 |
| 2010 | 923.999 |

La tabla anterior muestra la inversión en materia de obras fluviales en la Región de O’Higgins, con montos actualizados de éstos (moneda agosto de 2010).

Desde el año 1981 al año 2000, las inversiones en obras fluviales las efectuaba la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, la cual hacía hincapié en el área de infraestructura vial, ya sea defendiendo estribos de puentes y caminos colindantes a cauces.

En ese mismo período los funcionarios del entonces Departamento de Obras Fluviales Sexta Región eran 11 personas, más una Asesoría de Inspección que inspeccionaba y elaboraba proyectos nuevos de inversión.

A partir del año 2000 se inicia un proceso de cambio en el cual la responsabilidad de la inversión y ejecución de proyectos y obras de defensas fluviales es transferida de la Dirección de Vialidad a la Dirección de Obras Hidráulicas, cuyo principal objetivo es desarrollar obras para proteger a la población de eventuales inundaciones.

El año 2006 se inician trabajos de mayor envergadura con el Gobierno Regional de la Región de O’Higgins. El año 2008 se observa un incremento puntual debido básicamente a recursos solicitados por la crecida de ese año, que motivó inversión bajo la modalidad de emergencia.

En el Gráfico N°1, se visualiza la variabilidad en la inversión anual en materia fluvial.

Gráfico N° 1: Inversiones Anuales en Obras Fluviales 1981 - 2009

II.2	Diagnóstico Río Cachapoal

Como plataforma base de este documento se menciona y analiza los resultados obtenidos en el estudio “Diagnóstico, Proposición de Defensas Fluviales y Plan de Manejo en río Cachapoal, tramo Pte. Ruta 5 hasta Las Juntas, Región de O’Higgins”, a través del cual se obtienen los antecedentes necesarios para plantear con bases sólidas las necesidades de defensas fluviales en el río Cachapoal.

Este estudio abarcó una longitud de río de aproximadamente 86 km, y su objetivo principal fue elaborar un diagnóstico de las defensas fluviales existentes y la proposición de obras nuevas para el tramo del río Cachapoal especificado, a partir de su caracterización hidrogeomorfológica y del análisis y diagnóstico de los factores relacionados con los cauces naturales, entre ellos, las zonas de inundación, las obras de protección fluvial, bocatomas, canales, el uso de los suelos adyacentes y las explotaciones de áridos.

Este trabajo fue encomendado por el Gobierno Regional a la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas Región de O’Higgins.

Tabla N° 2

Antecedentes Generales del Contrato:

| Resolución Adjudicatoria | Res. DOH VIª Nº 019 de fecha 22-08-2007 |
| --- | --- |
| Empresa Consultora | Prisma Ingeniería Ltda.. |
| Fecha de Inicio de Contrato | 05 de octubre de 2007 |
| Fecha de Término de Contrato | 05 de Octubre de 2008 |
| Plazo | 365 días |
| Monto del Contrato | $ 110.000.000.- |
| Resolución Comisión Calificadora | 849 de fecha 04 de mayo de 2010 |
| BIP | 30041693-0 |

III	Área de análisis

En la perspectiva de los objetivos propuestos, el diagnóstico del río Cachapoal se enfoca desde el conocimiento amplio de las condiciones naturales de este río, clasificado como curso aluvial, su estabilidad horizontal y vertical, su hidrología y caudales característicos, sus características geomorfológicas, el desarrollo de su pendiente hidráulica, sus tendencias locales a la agradación o a la degradación, etc.

También se enfoca desde el conocimiento de  la historia de sus grandes crecidas, las áreas inundadas  y los consecuentes daños ocurridos. Esta información se obtuvo particularmente de una recopilación de publicaciones periodísticas de la época, como de la entrevista directa a habitantes ribereños y personeros de instituciones públicas o privadas y de la información aportada por los participantes de las reuniones de Participación Ciudadana.

Asimismo, el diagnóstico se ha basado en la información de los elementos artificiales, de introducción antrópica, que se asocian al cauce, como son las obras de defensa existentes, los puentes, las bocatomas de canales, como también las actividades de extracción de áridos.

Sobre la base del análisis de la información obtenida en el estudio, se determinó la existencia de sectores críticos en ambas riberas del río Cachapoal. Sus nombres corresponden a los nombres de las áreas ribereñas vecinas. Sus ubicaciones se definen por el kilometraje de inicio y de término del tramo de río que abarcan. El sistema de kilometraje posee su origen 0.00 en el punto de cruce del cauce con la sección del puente antiguo de la Ruta 5  y avanza según un eje nominal trazado por el centro de cauce hasta el kilómetro 86 en el punto de descarga del río en el lago Rapel.  Así, la referencia de ubicación de los sectores críticos es única para ambas riberas (ver Tabla N° 3).

Tabla N° 3

Zonas de Riesgo

| Nº | UBICACIÓN GEOGRAFICA COMUNAS | ZONAS BENEFICIADAS | Km |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad |  |  |  |
| 1 | Coltauco | Montegrande | 28,40 |
| 2 | Coltauco | Tres Esquinas | 29,50 |
| 3 | Doñihue | California-Paraguay | 15,70 |
| 4 | Pichidegua | La Torina | 67,00 |
| 5 | Coltauco | Los Marcos | 24,70 |
| 6 | Coinco | Tres Puentes-Chillehue | 23,50 |
| 7 | Peumo | Aguas Claras | 56,20 |
| 8 | Peumo | El Molino | 50,50 |
| 9 | Coinco | Olivar Bajo 2-El Crucero | 13,20 |
| 10 | San Vicente | MonteLorenzo Arriba | 44,00 |
| 11 | San Vicente | El Romeral | 40,00 |
| 12 | Coltauco | Desem Est Purén-Cuesta Idahue | 38,00 |
| 13 | Olivar | La Alpargata | 5,30 |
| 14 | Pichidegua | Alto Los Padilla | 74,70 |
| 15 | Pichidegua | Pichidegua | 65,60 |
| 16 | Pichidegua | Mal Paso de Larmahue | 63,40 |
| 17 | Pichidegua | Lo Argentina | 56,00 |
| 18 | San Vicente | Tunca Abajo | 50,30 |
| 19 | San Vicente | La Palma | 52,60 |
| 21 | Doñihue | Lo Miranda | 10,60 |
| 22 | Pichidegua | Pte. Las Cabras Ag. Abajo | 79,30 |
| 23 | San Vicente | Punta del Viento | 37,00 |
| 24 | San Vicente | Monte Lorenzo Abajo | 47,00 |
| 25 | Rancagua | Puente Alta | 2,30 |
| 26 | Coinco | El Rulo Los Ajos | 28,20 |
| 27 | Pichidegua | San ta Cecilia | 57,00 |
| 28 | Rancagua | La Granja | 5,60 |
| 29 | San Vicente | Toquihua Abajo | 48,40 |
| 30 | Coinco | Millahue | 32,20 |
| 31 | Las Cabras | El Seminario | 82,40 |
| 32 | Pichidegua | Viceparroquia | 59,00 |
| 33 | Rancagua | Punta de Cortes | 7,30 |
| 34 | Olivar | Olivar Bajo 1 | 11,40 |
| 35 | Olivar | Pta. Aguas Servidas Olivar | 8,00 |
| 36 | Las Cabras | San Julia | 76,20 |

El cuadro anterior muestra 36 puntos vulnerables o de riesgo. La necesidad de dar un orden de prioridad a la ejecución de las obras que se plantean como solución en estos sectores, según planes de corto y mediano plazo, llevaron a elaborar un procedimiento metodológico para jerarquizar la importancia de dichos  sectores según un riesgo implícito que puede asociarse a cada uno de ellos.

Debe señalarse que la jerarquización de los sectores indicados no es el único elemento que determina  la priorización y planificación de las obras señaladas en el estudio del Cachapoal, existiendo también condicionantes técnicas y financieras que deben ser considerados.

Los sectores antes identificados se visualizan de modo general y a una escala reducida en el mapa que muestra la Figura N°1.

Figura N°1 Plano Regional con sectores Priorizados

La figura muestra los sectores priorizados de acuerdo a lo analizado y evaluado en estudio de Diagnóstico del río Cachapoal enumerados en tabla 3.

IV		Evaluación de Costos

IV.1	Costo de obras Propuestas

Para estimar el costo de las obras propuestas, el estudio realizó un predimensionamiento de las mismas. Para tal efecto se determinaron parámetros hidráulicos correspondientes a la localización de cada obra, de acuerdo a un cálculo aproximado considerando los antecedentes existentes.

Los costos preliminares de las obras se estimaron sobre la base de las cubicaciones de sus principales materiales componentes y los precios unitarios considerados para ellos. En el estudio se presentan esas cubicaciones y el costo privado, aproximado, de las obras (ver Tabla N° 4, longitud de obras y costos de inversión).

Tabla N° 4:  Longitud de Obras y Costos de Inversión

| UBICACIÓN GEOGRAFICA COMUNAS | ZONAS BENEFICIADAS |  | LONGITUD TRAMO EN ESTUDIO (metros) | DESCRIPCION DE LAS OBRAS | INVERSIÓN OBRA (M$) | RIBERA | SUPERFICIES EN M2 | SUPERFICIE EN HÀ | TOTAL SUPERFICI EN HÀ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ANCHO |  |  |  |  |  |  |  |
| Coltauco | Montegrande | 870 | 550 | Enrocado 350m | 153.166 | DERECHA | 478.500 | 47,85 | 929,35 SUP. AÑO 2011 |
| Coltauco | Tres Esquinas | 870 | 1.600 | Peralt 1400 | 37.333 | DERECHA | 1.392.000 | 139,2 |  |
| Doñihue | California-Paraguay | 680 | 1800-800 | 30 Esp Sum y 15 Esp Sum (L=10m a 25m) | 157.950 | DERECHA | 1.768.000 | 176,8 |  |
| Pichidegua | La Torina | 700 | 1200-1100-1400 | Peralt 300 y 1200m, enrocd 700, 900 y 23 Esp Sum (L15m a 30m) | 750.853 | IZQUIERDA | 2.590.000 | 259 |  |
| Coltauco | Los Marcos | 230 | 2.500 | 20 Esp Sum (L= 10m a 25 m) | 70.200 | DERECHA | 575.000 | 57,5 |  |
| Coinco | Tres Puentes-Chillehue | 830 | 3.000 | 1 Esp L=100m y Enroc 2500m | 1.107.076 | IZQUIERDA | 2.490.000 | 249 |  |
| Peumo | Aguas Claras | 550 | 2.000 | 25 Esp Sum (L= 24m a 70 m) | 342.225 | DERECHA | 1.100.000 | 110 | 1167 SUP. AÑO 2012 |
| Peumo | El Molino | 400 | 1.000 | 15 Esp Sum (L= 15m a 30m) | 68.445 | DERECHA | 400.000 | 40 |  |
| Coinco | Olivar Bajo 2-El Crucero | 700 | 1500-850-2000 | 52 y 26 Esp Sum (L=10m a 25m), peralt 1730 m y 2 Esp L=120m | 377.260 | IZQUIERDA | 3.045.000 | 304,5 |  |
| San Vicente | MonteLorenzo Arriba | 1000 | 4.500 | 6 Esp L=100 a 160 m Revest 1200-500m y Peralt 2500m | 1.163.904 | IZQUIERDA | 4.500.000 | 450 |  |
| San Vicente | El Romeral | 750 | 3.500 | 10 Esp L=100 a 180 m y Peralt 3300m | 592.800 | IZQUIERDA | 2.625.000 | 262,5 |  |
| Coltauco | Desem Est Purén-Cuesta Idahue | 800 | 2000-1500-1700-1300 | Enroca 950 m Peralt 250, 1300, 1500 y 1400 m, 15 Esp 140 aprox | 1.374.626 | DERECHA | 5.200.000 | 520 | 1005 SUP. AÑO 2013 |
| Olivar | La Alpargata | 1200 | 1.200 | Peralt 1000 m | 26.667 | IZQUIERDA | 1.440.000 | 144 |  |
| Pichidegua | Alto Los Padilla | 780 | 1.000 | 2 Esp L=120 m y Peralt 800m | 123.552 | IZQUIERDA | 780.000 | 78 |  |
| Pichidegua | Pichidegua | 700 | 1.900 | 2 Esp L=130m Enroc 1000 y 400m | 652.620 | IZQUIERDA | 1.330.000 | 133 |  |
| Pichidegua | Mal Paso de Larmahue | 700 | 200-400 | Enroc 40 y 200m | 88.997 | IZQUIERDA | 420.000 | 42 |  |
| Pichidegua | Lo Argentina | 550 | 1.600 | Dique Fluv rev/Congl 680m y peralt 520m | 73.626 | IZQUIERDA | 880.000 | 88 |  |
| San Vicente | Tunca Abajo | 330 | 800 | Enroc 600m y 20 esp Sum (L=15m a 30m) | 392.953 | IZQUIERDA | 264.000 | 26,4 | 1419,05 SUP. AÑO 2014 |
| San Vicente | La Palma | 500 | 300 | Dique Fluvial revest Conglome 170m | 14.666 | IZQUIERDA | 150.000 | 15 |  |
| Doñihue | Lo Miranda | 750 | 1.800 | Peralt 500 y 400 m, 2 Esp 140 y 120 m Enroca 700 m | 378.730 | DERECHA | 1.350.000 | 135 |  |
| Pichidegua | Pte. Las Cabras Ag. Abajo | 380 | 1.600 | Dique Fluvial revest Conglome 1400m | 148.764 | IZQUIERDA | 608.000 | 60,8 |  |
| San Vicente | Punta del Viento | 400 | 2.500 | 20 Esp Sum (L= 10m a 25 m) | 70.200 | IZQUIERDA | 1.000.000 | 100 |  |
| San Vicente | Monte Lorenzo Abajo | 630 | 2.500 | 5 Esp L=100m Revest 420m y Peralt 2000m | 315.900 | IZQUIERDA | 1.575.000 | 157,5 |  |
| Rancagua | Puente Alta | 1100 | 950 | 30 Esp Sum (L= 10m a 25 m) | 105.300 | DERECHA | 1.045.000 | 104,5 |  |
| Coinco | El Rulo Los Ajos | 820 | 4.500 | Peralt con 6 pret oblicuos de 400m | 114.667 | IZQUIERDA | 3.690.000 | 369 |  |
| Pichidegua | San ta Cecilia | 735 | 1.100 | Enrocado 980m | 354.919 | IZQUIERDA | 808.500 | 80,85 |  |
| Rancagua | La Granja | 1700 | 1.200 | Peralt 1000 m, 2 Esp 170 y 150 m | 94.692 | DERECHA | 2.040.000 | 204 |  |
| San Vicente | Toquihua Abajo | 560 | 1.000 | 3 Esp L=100 a 140m y Peralt 500m | 191.646 | IZQUIERDA | 560.000 | 56 |  |
| Coinco | Millahue | 550 | 2.000 | Reparac 7 Esp y Enrocad L= 350m | 177.784 | IZQUIERDA | 1.100.000 | 110 |  |
| Las Cabras | El Seminario | 430 | 750 | Dique Fluvial revest Conglome 550m | 58.723 | DERECHA | 322.500 | 32,25 | 692,95 SUP. AÑO 2015 |
| Pichidegua | Viceparroquia | 560 | 1.800 | Enroca 600 y 700 m Peralt 300m | 473.307 | IZQUIERDA | 1.008.000 | 100,8 |  |
| Rancagua | Punta de Cortes | 960 | 1.000 | Revest Roca 780 m | 292.361 | DERECHA | 960.000 | 96 |  |
| Olivar | Olivar Bajo 1 | 700 | 2.600 | 96 Esp Sum (L= 10m a 25 m) | 391.872 | IZQUIERDA | 1.820.000 | 182 |  |
| Olivar | Pta. Aguas Servidas Olivar | 970 | 1.500 | Enroca 1300m | 430.123 | IZQUIERDA | 1.455.000 | 145,5 |  |
| Las Cabras | San Julia | 620 | 2.200 | Enroca 750 y 970 m Peralt 280m | 681.864 | DERECHA | 1.364.000 | 136,4 |  |

Según la tabla anterior, el Plan de Obras propuestas significa proteger 57.0 Km de riberas. De esta longitud, en  44.9. Km  se propone ejecutar obras nuevas, y en los 12.1 Km restantes se propone ejecutar obras de reparación, mejoramiento y complementación de obras existentes.

IV.2 	Costos de Diseño y Forestación

Con el objetivo de lograr un diseño adecuado y lo más cercano a la realidad imperante en cada sector crítico, se evalúa Consultoría de Diseño, la cual tendrá un valor asociado a la mensura de terreno, diseño de obras de defensas fluviales y otras obras asociadas a la contención de crecidas y conservación de riberas.

De acuerdo a lo anterior, se plantea en el estudio del Cachapoal la reforestación de riberas como una medida complementaria a las obras de defensa propuestas y se consideran de importancia para su buen funcionamiento y consolidación de las riberas.

En este sentido, la Dirección de Obras Hidráulicas ha implementado esta medida, que se sustenta, desde el punto de vista legal, en el Art. 92° del DFL N°850 (fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°15.840) autoriza a la Dirección General de Obras Públicas para encomendar al Departamento de Bosques del Ministerio de Bienes Nacionales el estudio y ejecución de los trabajos que incluyan la reforestación de las hoyas. Dichas atribuciones corresponden actualmente a la Dirección de Obras Hidráulicas y a la Corporación Nacional Forestal respectivamente.

Los costos de esta Consultoría, que dice relación con trabajo de terreno, topografía (mensura), diseño de obras en gabinete y acciones que dice relación con el desarrollo y manejo ambiental de la cuenca, se indican el la Tabla siguiente.

Tabla N° 5

Costo Mensual Consultoría

| Costos Mensuales (30 dias) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | Valor Unitario en ($) | Cantidad | Total en ($) |
| Arriendo de Estaciones Totales | 300.000 | 4 | 1.200.000 |
| Arriendo de Camioneta | 500.000 | 5 | 2.500.000 |
| Combustible | 300.000 | 5 | 1.500.000 |
| GPS | 100.000 | 4 | 400.000 |
| Ecosonda | 100.000 | 4 | 400.000 |
| Peajes | 50.000 | 5 | 250.000 |
| Alarifes | 300.000 | 8 | 2.400.000 |
| Profesional Geomensor | 1.000.000 | 4 | 4.000.000 |
| Profesional Geógrafo | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 |
| Dibujante | 500.000 | 2 | 1.000.000 |
| Materiales (estacas, pintura, etc.) | 300.000 | 4 | 1.200.000 |
| Elementos de seguridad | 80.000 | 13 | 1.040.000 |
| Arriendo de Bote y equipos | 500.000 | 4 | 2.000.000 |
| Ingeniero Civil | 1.700.000 | 1 | 1.700.000 |
| Secretaria | 300.000 | 1 | 300.000 |
| Arriendo Oficina | 300.000 | 1 | 300.000 |
| Otros | 100.000 | 30 | 3.000.000 |
|  |  | TOTAL | 24.190.000 |

Las cifras obtenidas de la tabla anterior muestran los costos mensuales de Consultoría, de acuerdo a valores actualizados al año 2010.

Al sumar los costos de obra con los de consultoría, el cuadro final de costos aumenta levemente y se resumen en Tabla N° 6.

Tabla N°6

Costos Finales de Obras y Consultoría

| UBICACIÓN GEOGRAFICA COMUNAS | ZONAS BENEFICIADAS | INVERSIÓN OBRA (M$) | TOTAL INVERSIÓN (M$) 2011 al 2015 | ASESORÍA INVERSIÓN 2011 AL 2015 (M$) | COSTO TOTAL DE OBRAS Y CONSULTORÍA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | TOTAL INVERSIÓN EN M$ |
| Coltauco | Montegrande | 153.166 | 2.276.578 | 217.710 | 2.494.288 Año 2011 |
| Coltauco | Tres Esquinas | 37.333 |  |  |  |
| Doñihue | California-Paraguay | 157.950 |  |  |  |
| Pichidegua | La Torina | 750.853 |  |  |  |
| Coltauco | Los Marcos | 70.200 |  |  |  |
| Coinco | Tres Puentes-Chillehue | 1.107.076 |  |  |  |
| Peumo | Aguas Claras | 342.225 | 2.544.634 | 217.710 | 2.762.344 Año 2012 |
| Peumo | El Molino | 68.445 |  |  |  |
| Coinco | Olivar Bajo 2-El Crucero | 377.260 |  |  |  |
| San Vicente | MonteLorenzo Arriba | 1.163.904 |  |  |  |
| San Vicente | El Romeral | 592.800 |  |  |  |
| Coltauco | Desem Est Purén-Cuesta Idahue | 1.374.626 | 2.340.088 | 217.710 | 2.557.798 Año 2013 |
| Olivar | La Alpargata | 26.667 |  |  |  |
| Pichidegua | Alto Los Padilla | 123.552 |  |  |  |
| Pichidegua | Pichidegua | 652.620 |  |  |  |
| Pichidegua | Mal Paso de Larmahue | 88.997 |  |  |  |
| Pichidegua | Lo Argentina | 73.626 |  |  |  |
| San Vicente | Tunca Abajo | 392.953 | 2.360.221 | 217.710 | 2.577.931 Año 2014 |
| San Vicente | La Palma | 14.666 |  |  |  |
| Doñihue | Lo Miranda | 378.730 |  |  |  |
| Pichidegua | Pte. Las Cabras Ag. Abajo | 148.764 |  |  |  |
| San Vicente | Punta del Viento | 70.200 |  |  |  |
| San Vicente | Monte Lorenzo Abajo | 315.900 |  |  |  |
| Rancagua | Puente Alta | 105.300 |  |  |  |
| Coinco | El Rulo Los Ajos | 114.667 |  |  |  |
| Pichidegua | San ta Cecilia | 354.919 |  |  |  |
| Rancagua | La Granja | 94.692 |  |  |  |
| San Vicente | Toquihua Abajo | 191.646 |  |  |  |
| Coinco | Millahue | 177.784 |  |  |  |
| Las Cabras | El Seminario | 58.723 | 2.328.250 | 217.710 | 2.545.960 Año 2015 |
| Pichidegua | Viceparroquia | 473.307 |  |  |  |
| Rancagua | Punta de Cortes | 292.361 |  |  |  |
| Olivar | Olivar Bajo 1 | 391.872 |  |  |  |
| Olivar | Pta. Aguas Servidas Olivar | 430.123 |  |  |  |
| Las Cabras | San Julia | 681.864 |  |  |  |

V	 Evaluación Económica y Consideraciones Finales

V.1  Evaluación Económica

La metodología que se utilizó en el estudio se basa en la estimación del daño evitado por las obras propuestas, lo que debe considerase beneficio del proyecto. El daño evitado se relaciona con los bienes en riesgo frente a la ocurrencia de una crecida, cuya magnitud, a su vez está asociada a su probabilidad de ocurrencia.

En lo básico, el estudio identifica la situación con y sin proyecto y se estima el daño que se produce en ambos casos al ocurrir eventos de creces con distintas probabilidades de excedencia. La reducción del daño atribuible al proyecto corresponde al beneficio que éste genera.

V.2  Consideraciones finales

El río, cuyo cauce posee características aluviales con pendiente elevada, posee la tendencia natural a socavar sus márgenes e inundar áreas ribereñas durante crecidas extraordinarias. Sólo las riberas colindantes con laderas de cerros, es decir, no desbordables y conformadas por materiales rocosos resistentes a la socavación, pueden considerarse estables.

Históricamente, en la medida que las áreas aledañas al cauce han sido ocupadas para usos agrícolas intensivos, asentamientos humanos y localización de bienes de infraestructura, adquiriendo mayor valor económico, se ha avanzado en la construcción de obras fluviales para la protección de los bienes y personas amenazadas.

Las obras y consultoría propuestos en el estudio del río Cachapoal, indican sin lugar a dudas la rentabilidad económica del proyecto, justificándolo financieramente, pero sin lugar a dudas el beneficio real, que fundamenta el sentido de este Servicio Público, es proteger a su población y propiedad, cuya vulnerabilidad ante las crecidas se traduce muchas veces en la pérdida de su patrimonio y de sus vidas.

Unidad Obras Fluviales

Rancagua, Agosto 2010